#### CIMR Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites

Proposition de services Gestion de Projet : Conception et réalisation du site Web de la CIMR

| ###### Par : ###### Noureddine MAAOUNI Project Manager maaouni@gmx.net 061 10 11 97 |  |
| --- | --- |

Casablanca, le 11 Août 2004

Table des matières

Contexte………………………………………………………………………

Objectifs………………………………………………………………………

Démarche et Organisation…………………………………………………….

Méthodologie de Travail………………………………………………………

Autres Facteurs de réussite……………………………………………………

Estimation des charges……………………………………………………….

Délais de réalisation………………………………………………………….

Proposition financière………………………………………………………..

Annexe : CV du Chef de Projet………………………………………………

CONTEXTE

La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (dite CIMR dans le reste de ce document) a décidé de se doter d’un site Web, dans le cadre d’une politique volontariste pour l’amélioration de ses services en général et de ses prestations en ligne, en particulier.

Un projet Web est avant tout un outil qui concourt à l’atteinte d’objectifs stratégiques. Il participe à la compétitivité de l’entreprise en répondant efficacement aux besoins des utilisateurs.

Pour ce, il est important de sonder les besoins des diverses entités fonctionnelles de la CIMR, sous l’éclairage d’un Benchmarking national et international, pour définir le périmètre du site Web, en terme de contenus et de services. Ceci dit, une mise en place évolutive est la meilleure solution pour ce type de projet.

Dans un premier temps, nous préconisons la réalisation de la version institutionnelle du site web, qui sera vecteur de sa communication externe avec ses partenaires, de manière générale, et surtout avec ses adhérents, cotisants et retraités.

Ensuite s’imbriquera, de manière modulaire, la deuxième partie du site Web qui permettra d’offrir aux usagers des services à forte valeur ajoutée. Cette deuxième partie, dite dynamique ou même transactionnelle, pourra s’appuyer de manière sécurisée sur le système d’information de la CIMR.

OBJECIFS

La  CIMR a choisi de prendre en charge le développement de ce site web par ses ressources internes et de se faire accompagner  par un Chef de Projet externe, spécialisé en développements de site Web. Ceci permettra à l’équipe projet d‘appréhender dès le début des travaux, le projet dans ses moindres détails, de respecter les délais de réalisations ainsi que les objectifs à atteindre, et par suite de garantir la réussite du  projet.

- les critère de réussite de ce projet Web sont :

- Pour le site Web :

      - La convivialité,

      - L’ergonomie,

      - L’utilisabilité ,

      - La sécurité,

      - L’évolutivité et la pérennité.

- Pour la CIMR :

      - Le transfert de compétences et  la prise en main de la solution par l’équipe de développement interne de la CIMR.

ORAGANISATION DU PROJET

Le succès d’un projet Web dépend de la complémentarité des divers intervenants qui y prennent part. Un site Web est considéré comme un projet d’entreprise, qui nécessite l’implication et la responsabilisation des décideurs et des acteurs majeurs.

Les principaux intervenants sont :

- Le comité de pilotage (Maître d’ouvrage) :

    - Direction Générale,

    - Direction des Systèmes d’Information,

    - Direction d’exploitation,

    - Direction Commerciale,

    - Responsable Communication ;

- Les Utilisateurs clefs et les Directions Supports ;

- Le comité de projet (Maître d’œuvre) :

    - Directeur de Projet ,

    - Chef de Projet,

    - Responsable Communications ;

- L’équipe chargée de la réalisation :

    - Chef de Projet

    - Responsable du Contenu Editorial

    - Web designer / Infographiste

    - Ingénieur Web

    - Ingénieur Réseaux et Télécoms

    - Web Développeurs.

Nota :

D’après notre expérience, le contenu éditorial est la clé de voûte qui décide de la qualité d’un site Web. Il est donc vital, que le comité de pilotage sensibilise les divers acteurs sur l’importance de leur apport en la matière.

En général, c’est le Responsable Communication qui est chargé de s’occuper de cette tâche. Il est donc important de le signaler et le formaliser au début du projet.

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Nous vous proposons une stratégie basée sur une méthodologie éprouvée qui nous garantira une maîtrise du projet dans sa totalité et qui permettra au Comité de Pilotage une bonne visibilité sur le déroulement des opérations, et à l’équipe chargée de ce projet la prise en main totale de la solution.

Si nécessaire, chaque étape sera précédée d’une formation dont bénéficieront les intervenants concernés.

- Définition et lancement du projet

  - Etude préalable : Enquête utilisateurs, Benchmarking, Tables Rondes,…

  - Elaboration du cahier de charge fonctionnel

  - Planification : Charges effectives, Délais définitifs et désignations de l’équipe Projet

  - Contrôle Qualité : Procédure suivi d’avancement

  - Synthèse et démarrage du projet

- Conception fonctionnelle du site

  - Plan du site : Arborescence, Définition des Contenus, Workflow…

  - Ergonomie : Mise en Page, Hiérarchisation des menus, Cinématique, …

  - Spécifications fonctionnelles : Mises à jours, Processus de Validations, …

- Conception visuelle : graphique et multimédia

  - Création de la maquette graphique

  - Templates : Models des pages principales et secondaires

  - Présentation de la charte graphique et validation

- Conception technique

  - Dossier d’architecture : Etude détaillée de l’application, Modèle des Données

  - Spécifications techniques

  - Charte de Développement

  - Développement : Applicatifs, interfaces, formulaires Web,…

- Production et Intégration

  - Production : Découpage des images, Montage HTML statique, Feuilles de Style

  - Intégration de la couche de Présentation avec le back-office

- Lancement

  - Tests, Corrections et recettes

  - Choix d’une option d’hébergement

  - Mise en ligne effective

  - Formalisation d’une organisation pour l’animation éditoriale

- Online et offline Marketing

  - Référencement du site auprès des moteurs de recherche et annuaires

  - Outil d’analyse d’audience

  - Plan de communication : Presse, Médias…

AUTRES FACTEURS DE REUSSITE

cf.  voir aussi : Organisation et Méthodologie de Projet

- Outils de Gestion de Projet

Pour maîtriser la gestion du projet, pour une meilleure optimisation des facteurs de temps, de coûts et de ressources, nous utiliserons Microsoft Project.

Par ses multiples fonctionnalités et possibilités, MS-Project nous permet de :

- Planifier les différentes tâches du projet en utilisant le Diagramme de GANT, le réseau PERT, le tableau d'utilisation des ressources, l'histogramme des ressources, etc.,

- Suivre les durées, les coûts et les charges planifiées, réalisées et restantes, puis élaborer le rapport des écarts/prévisions et le suivi du pourcentage d'achèvement des tâches, élaborer des rapports de qualité professionnelle.

- Transfert de compétences

Avant le lancement des travaux, le Chef de Projet  présentera, sur PowerPoint, la méthodologie de travail et la démarche à suivre.

Des modules de formation peuvent être prévus pour parfaire l’expertise des intervenants. Ce qui garantira par la suite, une autonomie de l’équipe de la CIMR.

- Expérience du Chef de Projet

Voir CV en annexe.

OUTILS DE DEVELOPPEMENT

A titre indicatif, nous vous proposons ci-dessous, une liste non-exhaustive des produits phares utilisés dans le développement  de ce genre de site Web.

Il est à souligner que la bonne maîtrise de l’équipe de la CIMR de WINDEV et de sa version WEBDEV destinées aux développements Internet et Intranet est un atout considérable pour la réussite du projet.

WEBDEV est livré avec un framework de travail qui permet de générer, entre autres, des solutions de gestion de contenus sans faire de développements complexes, ainsi que nombre d’autres fonctionnalités qui nécessitent, normalement, des logiciels dédiés. WEBDEV sera alors utilisé comme plate-forme de développement, de déploiement et de tests ; en association avec d’autres logiciels de développements.

- WEBDEV 7 de PC Soft : Plate-forme de développement HTML, Javascript et de formulaires de Gestion de Contenus.

- Macromedia Dreamweaver MX :  Développement des pages HTML, feuilles de styles et Scripts DHTML

- Microsoft Project : Gestion de projet

- SQL Server ou Microsoft Access : SGBDR

- Microsoft Visual Studio : Plate-forme de Développement pour pages dynamiques ASP (Active Server Pages)

- Microsoft Visio ou Aris Tool Set, produit adopté par la CIMR : Modélisation des processus

- Adobe Photoshop7 :  Création graphique, Optimisation des images

- Macromedia Flash MX : Création d’animations vectorielles

Nota :

Ces logiciels seront utilisés ensemble ou séparément ; Ceci sera spécifié lors de l’étude détaillée. Et selon les besoins futurs, d’autres logiciels, voir solutions packagées, pourraient être proposées par le chef de projet, et ce pour garantir une optimisation des ressources et des coûts.

ESTIMATION DES CHARGES ET DELAIS

Charges :

La prestation de Gestion de Projet est estimée pour la totalité du projet à environ 60j*h. (Soixante Jours/Homme).

Bien entendu, ce nombre de jours est à titre indicatif, vu que le nombre réel ne pourra être évalué qu’après la formalisation du cahier de charges.

 Planning provisoire :

T0 : Lancement des travaux

T1 = T0 +  3 mois : Présentation et Validation de la version institutionnelle du site Web

T2 = T1 +  4 mois : Présentation et Validation de la version dynamique du site

Les travaux se dérouleront sur une période de 7 mois calendaires, si pour autant les délais de validations sont respectés par le client.

Nota :

La répartition de ces journées d’intervention ne se fera pas de manière linéaire. La présence du chef de projet est nécessaire au début du projet. Une fois que les tâches et responsabilités bien identifiées, chaque intervenant de l’équipe projet pourra prendre en charge de manière autonome la réalisation du travail qui lui a été imparti. Ainsi, le chef de projet, n’interviendra que pour le contrôle et la validation des travaux, ce qui minimisera ses interventions.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux auront lieu dans les locaux de la CIMR à casablanca.

PROPOSITION FINANCIERE

Etant donné l’intérêt porté à ce projet, nous vous proposons la prestation de Gestion et de Conduite de Projet Web à un taux journalier de 3500 DH HT (Trois Mille Cinq Cents Dirhams Hors Taxes).

 Modalité de Paiement :

La facturation ainsi que le paiement se feront de manière mensuelle. Après validation, en bonne et due forme, du Directeur de Projet, du nombre de  Jours*Homme prestés par le Chef de Projet, la CIMR effectuera le règlement des honoraires à la fin du mois calendaire de la prestation.